## 3进度与资源预估 (hidden)
项目计划
工作内容 | 人力数量 | 人力资源 | 项目周期
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10
项目管理 | 1 | 项目经理
需求分析 | 2 | 需求分析师 | bar: 项目周期 W1
数据接口准备 | 1 | ETL工程师 | bar: 项目周期 W1 to 项目周期 W2
ETL-设计 | 2 | ETL工程师 | bar: 项目周期 W2
ETL-建模 | 2 | ETL工程师 | bar: 项目周期 W3
ETL开发-代码 | 2 | ETL工程师 | bar: 项目周期 W3 to 项目周期 W6
ETL调试 | 2 | ETL测试工程师 | bar: 项目周期 W7
报表设计 | 2 | BI报表工程师 | bar: 项目周期 W2 to 项目周期 W3
报表开发 | 2 | BI报表工程师 | bar: 项目周期 W4 to 项目周期 W6
测试阶段 | 2 | 测试工程师 | bar: 项目周期 W7 to 项目周期 W8
系统发布 | 4 | ALL | bar: 项目周期 W9
用户培训 | 1 | BI报表工程师 | bar: 项目周期 W10
资源计划
角色 | 数量 | 人天 | 项目周期 W1: 角色描述; 项目周期 W2: 角色要求
项目经理 | 1 | 50 | 项目周期 W1: 项目进度、质量管理及客户沟通; 项目周期 W2: 1、有项目管理经验
2、善于沟通
3、高级以上工作经验
4、可由其它角色兼任
ETL工程师 | 1 | 80 | 项目周期 W1: 数据拉通及数据集市ETL开发; 项目周期 W2: 1、熟悉传统数据库（TeraData、DB2、SQL server和其他本地数据库）开发技术，以及Hadoop大数据平台数据库开发技术，DW数据建模等ETL开发技术。
2、可采用1高级+1中级组合
BI报表开发工程师 | 1 | 25 | 项目周期 W1: 报表可视化设计、开发; 项目周期 W2: 1、精通Tableau可视化开发工具
2、中级以上
测试工程师 | 1 | 15 | 项目周期 W1: 测试计划制定和测试案例执行; 项目周期 W2: 1、了解BI系统开发生命周期
2、有编写测试计划（测试提纲）的经验
3、中级以上
合计 | 4 | 170
高级指5年以上(含)相关工作经验 |  | 170
中级指3年以上（含)相关工作经验
初级指3年以下（不含)相关工作经验
以上人力配备仅供参考

## 2工作量汇总
沃尔玛Pricing优化决策项目工作量评估
阶段 | 工作内容 |  | 评估工期（人/天） | 备注 | 评估人
前期调研 | 需求调研 | 调研 | 5 |  | 丁艳霞
需求分析 | 需求分析 | 分析 | 5
| demo设计 | 分析 | 8
数据准备 | 接口整理 | 文档 | 10 |  | 张孝忠
| ETL | 设计 | 35 | 5
|  | 建模 |  | 5
|  | 代码 |  | 20
|  | 调试 |  | 5
数据探索 | 数据探索 | 数据分析 | 5 |  | 李阳强、 丁艳霞
建立模型 | 建立时间序列模型 | 时间序列模型 | 5
| 建立多元逻辑回归模型 | 营销组合模型 | 15
| 建立商品生命周期模型 | 生命周期模型 | 15
| 建立价格决策优化模型 | 决策优化模型 | 15
模型实施与优化 | 模型实施 | 模型实施 | 15
| 模型优化 | 模型优化 | 10
模型监控与调整 | 模型监控与调整 | 模型监控与调整 | 10
报表 | 原形图设计 | 原形图设计 | 10 |  | 彭程、 丁艳霞
| UI设计 | UI设计 | 待评估
前端定制化 | 前端开发 | 前端开发 | 待评估
测试阶段 | 测试 | 测试 | 待评估
系统发布 | 系统发布 | 系统发布 | 待评估
用户培训 | 培训 | 培训 | 5
合计 |  |  | 168